## Лист4
|  |  | Основные програмные мероприятия | [7 empty] | Приложение 1
Программные мероприятия, объемы и источники финансирования Муниципальной программы «Ремонт автомобильных дорог общего пользования и дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории городского поселения Рязановский Егорьевского муниципального района Московской области на 2014-2018 г.г.»
N | Мероприятия | Перечень стандарт ных процедур, обеспечивающих выполнение мероприя-тия, с указанием предельных сроков их исполнения | Источники финансирования | Срок исполнения мероприя-тия | Объем финансирования в текущем финансовом году ( тыс. руб) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный исполнитель | Результаты
[7 empty] | 2014г | 2015г | 2016г | 2017г | 2018г
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
| Всего по программе | Заключе-ние контрактов по результа-там торгов | Итого |  |  | 193282 | 41381 | 28810 | 33333 | 40072 | 49686
|  |  | Средства районного | 2014-2018
бюджетов
|  |  | Средства |  |  | 27945 | 3971 | 4123 | 9977 | 4410 | 5464
бюджетов поселений
|  |  | Средства бюджета Московской области |  |  | 134892 | 31994 | 19109 | 17499 | 28984 | 37306
|  |  | Дорожный фонд |  |  | 30445 | 5416 | 5578 | 5857 | 6678 | 6916
Всего по программе
1. | Задача 1 Объекты ремонта автомобильных дорог на территории городского поселения Рязановский | Заключе-ние контрактов по результа-там торгов | Итого |  |  | 157472 | 20774 | 23506 | 27058 | 38325 | 47809
|  |  | Средства бюджета района | 2014-2018
|  |  | Средства бюджета поселения |  | 0 | 22160 | 1506 | 3188 | 8854 | 3830 | 4782
|  |  | Средства |  | 0 | 104867 | 13852 | 14740 | 12347 | 27817 | 36111
бюджета
Московской
области
|  |  | Дорожный фонд |  |  | 30445 | 5416 | 5578 | 5857 | 6678 | 6916
1.1. | Ремонт дороги общего пользования в пос.Рязановский по ул.Первомайская протяженностью 0.79 км,площадью 3160 кв.м. |  | Итого |  |  | 3792 | 3792
|  |  | Средства районного | 2014
бюджетов
Средства
бюджетов поселений
Средства бюджета Московской области
|  |  | Дорожный фонд |  |  | 3792 | 3792
1.2. | Ремонт дороги общего пользования в с. Радовицы по ул.Рабочая протяженностью 0.388 км,площадью 1552 кв.м. |  | Итого |  |  | 1862 | 1862
|  |  | Средства районного | 2014
бюджетов
|  |  | Средства |  |  | 186 | 186
бюджетов поселений
|  |  | Средства бюджета Московской области |  |  | 1676 | 1676
Дорожный фонд
1.3. | Ремонт дороги общего пользования в д. Алферово по ул.Горького протяженностью 1.550 км,площадью 6200 кв.м. |  | Итого |  |  | 7440 | 7440
|  |  | Средства районного | 2014
бюджетов
|  |  | Средства |  |  | 744 | 744
бюджетов поселений
|  |  | Средства |  |  | 6696 | 6696
бюджета
Московской
области
Дорожный фонд
1.4. | Ремонт дороги общего пользования д..Алферово по ул.Гагарина протяженностью 0,700 км,площадью 2800 кв.м. |  | Итого |  |  | 3360 | 3360
|  |  | Средства районного | 2014
бюджетов
|  |  | Средства |  |  | 336 | 336
бюджетов поселений
|  |  | Средства |  |  | 3024 | 3024
бюджета
Московской
области
Дорожный фонд
1.5. | Ремонт дороги общего пользования в пос.Рязановский -подъезд на ул.Калинина протяженностью 0.400 км,площадью 1600 кв.м. |  | Итого |  |  | 1920 | 1920
|  |  | Средства районного | 2014
бюджетов
Средства
бюджетов поселений
|  |  | Средства |  |  | 296 | 296
бюджета
Московской
области
|  |  | Дорожный фонд |  |  | 1624 | 1624
1.6. | Ремонт дороги общего пользования в пос.Рязановский -по ул.Калинина протяженностью 1.485 км,площадью 5940 кв.м. |  | Итого |  |  | 7128 |  | 7128
|  |  | Средства районного | 2014
бюджетов
|  |  | Средства |  |  | 1550 |  | 1550
бюджетов поселений
Средства
бюджета
Московской
области
|  |  | Дорожный фонд |  |  | 5578 |  | 5578
источники
1.7. | 1.6.Ремонт дороги общего пользования в с. Радовицы по ул. Муравлиха протяженностью 0.685 км, площадью 2580 |  | Итого |  |  | 3096 |  | 3096
|  |  | Средства районного | 2015
бюджетов
|  |  | Средства |  |  | 310 |  | 310
бюджетов поселений
|  |  | Средства |  |  | 2786 |  | 2786
бюджета
Московской
области
Дорожный фонд
1.8. | 1.6.Ремонт дороги общего пользования в с. Радовицы проезд на ул. Муравлиха протяженностью 0.300 км, площадью 1200 | . | Итого |  |  | 1440 |  | 1440
|  |  | Средства районного | 2015
бюджетов
|  |  | Средства |  |  | 144 |  | 144
бюджетов поселений
|  |  | Средства |  |  | 1296 |  | 1296
бюджета
Московской
области
Дорожный фонд
1.9. | Ремонт дороги общего пользования в пос.Рязановский по ул.Октябрьская протяженностью 0,117 км, площадью 468 кв.м. |  | Итого |  |  | 562 |  | 562
|  |  | Средства районного | 2015
бюджетов
|  |  | Средства |  |  | 56 |  | 56
бюджетов поселений
|  |  | Средства |  |  | 506 |  | 506
бюджета
Московской
области
Дорожный фонд
1.10. | Ремонт дороги общего пользования д..Алферово по ул Советская протяженностью 1.200 км,площадью 4800 кв.м. |  | Итого |  |  | 5760 |  | 5760
Средства районного
бюджетов
|  |  | Средства | 2015 |  | 576 |  | 576
бюджетов поселений
|  |  | Средства |  |  | 5184 |  | 5184
бюджета
Московской
области
Дорожный фонд
1.11. | Ремонт дороги общего пользования д..Алферово по ул Первомайская протяженностью 0.700 км,площадью 3600 кв.м. |  | Итого |  |  | 4320 |  | 4320
Средства районного
бюджетов
|  |  | Средства | 2015 |  | 432 |  | 432
бюджетов поселений
|  |  | Средства |  |  | 3888 |  | 3888
бюджета
Московской
области
Дорожный фонд
источники
12. | Ремонт дороги общего пользования в пос.Рязановский- по ул.больничный проезд я протяженностью 0,250км, площадью 1000 кв.м. |  | Итого |  |  | 1200 |  | 1200
Средства районного
бюджетов
|  |  | Средства | 2015 |  | 120 |  | 120
бюджетов поселений
|  |  | Средства |  |  | 1080 |  | 1080
бюджета
Московской
области
Дорожный фонд
13. | Ремонт дороги общего пользования в пос.Рязановский по ул.Молодежная протяженностью 0,2км, площадью 800 кв.м. |  | Итого |  |  | 960 |  |  | 960
|  |  | Средства районного | 2016
бюджетов
|  |  | Средства |  |  | 960 |  |  | 960
бюджетов поселений
Средства
бюджета
Московской
области
Дорожный фонд
14. | Ремонт дороги общего пользования в с . Радовицы по ул.Щукина протяженностью 0,579 км, площадью 2316 кв.м. |  | Итого |  |  | 2779 |  |  | 2779
|  |  | Средства районного | 2016
бюджетов
|  |  | Средства |  |  | 2779 |  |  | 2779
бюджетов поселений
Средства
бюджета
Московской
области
Дорожный фонд
15. | Ремонт дороги общего пользования в с.Куплиям по ул.Советская протяженностью 2,0 км, площадью 8000 кв.м. |  | Итого |  |  | 9600 |  |  | 9600
|  |  | Средства районного | 2016
бюджетов
|  |  | Средства |  |  | 3743 |  |  | 3743
бюджетов поселений
Средства
бюджета
Московской
области
|  |  | Дорожный фонд |  |  | 5857 |  |  | 5857
16. | Ремонт дороги общего пользования в с.Куплиям по ул.Совхозная протяженностью 0.3 км, площадью 1200 кв.м. |  | Итого |  |  | 1440 |  |  | 1440
|  |  | Средства районного | 2016
бюджетов
|  |  | Средства |  |  | 144 |  |  | 144
бюджетов поселений
|  |  | Средства |  |  | 1296 |  |  | 1296
бюджета
Московской
области
Дорожный фонд
17. | Ремонт дороги общего пользования в с..Куплиям - по ул.проезд к водонапорной башни протяженностью 0,3 км, площадью 1200кв.м. |  | Итого |  |  | 1440 |  |  | 1440
|  |  | Средства районного | 2016
бюджетов
|  |  | Средства |  |  | 144 |  |  | 144
бюджетов поселений
|  |  | Средства |  |  | 1296 |  |  | 1296
бюджета
Московской
области
Дорожный фонд
18. | Ремонт дороги общего пользования в с.Куплиям по ул.Октябрьская протяженностью 0,700км, площадью 2800 кв.м. |  | Итого |  |  | 3360 |  |  | 3360
|  |  | Средства районного | 2016
бюджетов
|  |  | Средства |  |  | 336 |  |  | 336
бюджетов поселений
|  |  | Средства |  |  | 3024 |  |  | 3024
бюджета
Московской
области
Дорожный фонд
19. | Ремонт дороги общего пользования в с.Куплиям по ул.Красный поселок протяженностью 0.908 км, площадью 3632кв.м. |  | Итого |  |  | 4359 |  |  | 4358
|  |  | Средства районного | 2016
бюджетов
|  |  | Средства |  |  | 436 |  |  | 436 |  | 0
бюджетов поселений
|  |  | Средства |  |  | 3923 |  |  | 3923
бюджета
Московской
области
Дорожный фонд
20. | Ремонт дороги общего пользования в с.Куплиям проезд 1 на ул.Красный поселок протяженностью 0.200 км, площадью 800кв.м. |  | Итого |  |  | 960 |  |  | 960
|  |  | Средства районного | 2016
бюджетов
|  |  | Средства |  |  | 96 |  |  | 96
бюджетов поселений
|  |  | Средства |  |  | 864 |  |  | 864
бюджета
Московской
области
Дорожный фонд
21. | Ремонт дороги общего пользования в с.Куплиям проезд 2 на ул.Красный поселок протяженностью 0.250 км, площадью 1000кв.м. |  | Итого |  |  | 1200 |  |  | 1200
|  |  | Средства районного | 2016
бюджетов
|  |  | Средства |  |  | 120 |  |  | 120
бюджетов поселений
|  |  | Средства |  |  | 1080 |  |  | 1080
бюджета
Московской
области
Дорожный фонд
22. | Ремонт дороги общего пользования в с.Куплиям проезд 3 на ул.Красный поселок протяженностью 0.200 км, площадью 8000кв.м. |  | Итого |  |  | 960 |  |  | 960
|  |  | Средства районного | 2016
бюджетов
|  |  | Средства |  |  | 96 |  |  | 96
бюджетов поселений
|  |  | Средства |  |  | 864 |  |  | 864
бюджета
Московской
области
Дорожный фонд
23. | Ремонт дороги общего пользования в пос.Рязановский по ул.40 лет Октября ная протяженностью 0,539км, площадью 2156 кв.м. |  | Итого |  |  | 259 |  |  |  | 2587
|  |  | Средства районного | 2017
бюджетов
|  |  | Средства |  |  | 259 |  |  |  | 259
бюджетов поселений
Средства
бюджета
Московской
области
|  |  | Дорожный фонд |  |  | 2358 |  |  |  | 2358
24. | Ремонт дороги общего пользования в пос.Рязановский по ул Лесная протяженностью 0,900км, площадью 3600 кв.м. |  | Итого |  |  | 4320 |  |  |  | 4320
|  |  | Средства районного | 2017
бюджетов
|  |  | Средства |  |  | 432 |  |  |  | 432
бюджетов поселений
|  |  | Средства |  |  | 3888 |  |  |  | 3888
бюджета
Московской
области
Дорожный фонд
24. | Ремонт дороги общего пользования в пос.Рязановский по ул Песочная протяженностью 1.252км, площадью 5008 кв.м. |  | Итого |  |  | 6010 |  |  |  | 6010
|  |  | Средства районного | 2017
бюджетов
|  |  | Средства |  |  | 601 |  |  |  | 601
бюджетов поселений
|  |  | Средства |  |  | 5409 |  |  |  | 5409
бюджета
Московской
области
Дорожный фонд
26. | Ремонт дороги общего пользования в пос.Рязановский по ул Песочная протяженностью 1.500км, площадью 6000 кв.м. |  | Итого |  |  | 7200 |  |  |  | 7200
|  |  | Средства районного | 2017
бюджетов
|  |  | Средства |  |  | 720 |  |  |  | 720
бюджетов поселений
|  |  | Средства |  |  | 6480 |  |  |  | 6480
бюджета
Московской
области
Дорожный фонд
источники
27. | Ремонт дороги общего пользования в пос.Рязановский проезд на ул Чехова протяженностью 1.000км, площадью 4000 кв.м. |  | Итого |  |  | 4320 |  |  |  | 4800
|  |  | Средства районного | 2017
бюджетов
|  |  | Средства |  |  | 480 |  |  |  | 480
бюджетов поселений
Средства
бюджета
Московской
области
|  |  | Дорожный фонд |  |  | 4320 |  |  |  | 4320
источники
28. | Ремонт дороги общего пользования в д.Алферово по ул.1 проезд на ул.Первомайская протяженностью 0,2 км, площадью 800кв.м. |  | Итого |  |  | 960 |  |  |  | 960
|  |  | Средства районного | 2017
бюджетов
|  |  | Средства |  |  | 96 |  |  |  | 96
бюджетов поселений
|  |  | Средства |  |  | 864 |  |  |  | 864
бюджета
Московской
области
Дорожный фонд
источники
29. | Ремонт дороги общего пользования в д.Алферово по ул.2 проезд на ул.Первомайская протяженностью 0,1 км, площадью 400кв.м. |  | Итого |  |  | 480 |  |  |  | 480
|  |  | Средства бюджета района | 2017
|  |  | Средства бюджета поселения |  |  | 48 |  |  |  | 48
|  |  | Средства |  |  | 432 |  |  |  | 432
бюджета
Московской
области
Дорожный фонд
источники
30. | Ремонт дороги общего пользования в д.Анненка по ул. проезд к водонапорной башни протяженностью 0,2 км, площадью 800кв.м. |  | Итого |  |  | 960 |  |  |  | 960
|  |  | Средства бюджета района | 2017
|  |  | Средства бюджета поселения |  |  | 96 |  |  |  | 96
|  |  | Средства |  |  | 864 |  |  |  | 864
бюджета
Московской
области
Дорожный фонд
источники
31. | Ремонт дороги общего пользования в д.Анненка по ул. проезд к трансформатороной подстанции протяженностью 0,150 км, площадью 600 кв.м. |  | Итого |  |  | 720 |  |  |  | 720
|  |  | Средства бюджета района | 2017
|  |  | Средства бюджета поселения |  |  | 72 |  |  |  | 72
|  |  | Средства |  |  | 648 |  |  |  | 648
бюджета
Московской
области
Дорожный фонд
источники
32. | Ремонт дороги общего пользования в д.Анненка дорога по населенному пункту протяженностью 0,500 км, площадью 2000 кв.м. |  | Итого |  |  | 2400 |  |  |  | 2400
|  |  | Средства бюджета района | 2017
|  |  | Средства бюджета поселения |  |  | 240 |  |  |  | 240
|  |  | Средства |  |  | 2160 |  |  |  | 2160
бюджета
Московской
области
Дорожный фонд
источники
33. | Ремонт дороги общего пользования в с.Радовицы по ул.Советская протяженностью 1,126 км площадью 4505 кв.м. |  | Итого
Итого
|  |  | Итого |  |  | 5405 |  |  |  | 5405
|  |  | Средства бюджета района | 2017
|  |  | Средства бюджета поселения |  |  | 541 |  |  |  | 541
|  |  | Средства |  |  | 4864 |  |  |  | 4864
бюджета
Московской
области
34. | Ремонт дороги общего пользования в д.Летово- проезд к пожарному водоему протяженностью 0.1 км, площадью 400 кв.м. |  | Итого |  |  | 480 |  |  |  | 480
|  |  | Средства бюджета района | 2017
|  |  | Средства бюджета поселения |  |  | 48 |  |  |  | 48
|  |  | Средства |  |  | 432 |  |  |  | 432
бюджета
Московской
области
35. | Ремонт дороги общего пользования в пос.Рязановский по ул.Новая протяженностью 0,411 км , площадью 1644 кв.м. |  | Итого |  |  | 1973 |  |  |  | 1973
|  |  | Средства бюджета района | 2017
|  |  | Средства бюджета поселения |  |  | 197 |  |  |  | 197
|  |  | Средства |  |  | 1776 |  |  |  | 1776
бюджета
Московской
области
Дорожный фонд
источники
36. | Ремонт дороги общего пользования в с.Радовицы по ул.проезд, протяженностью 0.130 км, площадью 520 кв.м. |  | Итого |  |  | 624 |  |  |  |  | 624
|  |  | Средства бюджета района | 2018
|  |  | Средства бюджета поселения |  |  | 62 |  |  |  |  | 62
|  |  | Средства |  |  | 562 |  |  |  |  | 562
бюджета
Московской
области
Дорожный фонд
источники
37. | Ремонт дороги общего пользования в с.Радовицы по ул.Зеленая, протяженностью 0.468 км площадью 1872 кв.м. |  | Итого |  |  | 2246 |  |  |  |  | 2246
|  |  | Средства бюджета района | 2018
|  |  | Средства бюджета поселения |  |  | 225 |  |  |  |  | 225
Средства
бюджета
Московской
области
|  |  | Дорожный фонд |  |  | 2021 |  |  |  |  | 2021
источники
38. | Ремонт дороги общего пользования в с.Радовицы по ул. проезд на ул.Свердлова, протяженностью 0.358км площадью 1432 кв.м. |  | Итого |  |  | 1719 |  |  |  |  | 1719
|  |  | Средства районного бюджета | 2018
|  |  | Средства бюджета поселений |  |  | 172 |  |  |  |  | 172
|  |  | Средства бюджета Московской области |  |  | 1547 |  |  |  |  | 1547
Дорожный фонд источники
39. | Ремонт дороги общего пользования в с.Радовицы по ул. Дзержинского , протяженностью 1.671 км площадью 1432 кв.м. |  | Итого |  |  | 8021 |  |  |  |  | 8021
|  |  | Средства районного бюджета | 2018
|  |  | Средства бюджета поселений |  |  | 802 |  |  |  |  | 802
|  |  | Средства бюджета Московской области |  |  | 7219 |  |  |  |  | 7219
Дорожный фонд источники
40. | Ремонт дороги общего пользования в с.Радовицы по ул. проезд , протяженностью 0.600 км площадью 2400 кв.м. |  | Итого |  |  | 2880 |  |  |  |  | 2880
|  |  | Средства районного бюджета | 2018
|  |  | Средства бюджета поселений |  |  | 288 |  |  |  |  | 288
|  |  | Средства бюджета Московской области |  |  | 2592 |  |  |  |  | 2592
Дорожный фонд источники
41. | Ремонт дороги общего пользования в пос. Рязановский по ул. проезд на ул. МОГЭС, протяженностью 0.600 км площадью 2400 кв.м. |  | Итого |  |  | 2880 |  |  |  |  | 2880
|  |  | Средства районного бюджета | 2018
|  |  | Средства бюджета поселений |  |  | 288 |  |  |  |  | 288
|  |  | Средства бюджета Московской области |  |  | 2592 |  |  |  |  | 2592
Дорожный фонд источники
42. | Ремонт дороги общего пользования в пос.Рязановский по ул. Брикетная , протяженностью 0.810 км площадью 3240 кв.м. |  | Итого |  |  | 3888 |  |  |  |  | 3888
|  |  | Средства районного бюджета | 2018
|  |  | Средства бюджета поселений |  |  | 389 |  |  |  |  | 389
|  |  | Средства бюджета Московской области |  |  | 3499 |  |  |  |  | 3499
Дорожный фонд источники
43. | Ремонт дороги общего пользования в пос. Рязановский по ул. проезд на ул. МОГЭС, протяженностью 0.281 км площадью 1124 кв.м. |  | Итого |  |  | 135 |  |  |  |  | 135
|  |  | Средства районного бюджета | 2018
|  |  | Средства бюджета поселений |  |  | 135 |  |  |  |  | 135
Средства бюджета Московской области
|  |  | Дорожный фонд источники |  |  | 1214 |  |  |  |  | 1214
44. | Ремонт дороги общего пользования в д.Сазоново - проезд к пожарному водоему протяженностью 0,2 км, площадью 800кв.м. |  | Итого |  |  | 960 |  |  |  |  | 960
|  |  | Средства районного бюджета | 2018
|  |  | Средства бюджета поселений |  |  | 96 |  |  |  |  | 96
|  |  | Средства бюджета Московской области |  |  | 864 |  |  |  |  | 864
Дорожный фонд источники
45. | Ремонт дороги общего пользования в д.Летово - дорога по населенному пункту протяженностью 0,200 км, площадью 800 кв.м. |  | Итого |  |  | 960 |  |  |  |  | 960
|  |  | Средства районного бюджета | 2018
|  |  | Средства бюджета поселений |  |  | 96 |  |  |  |  | 96
|  |  | Средства бюджета Московской области |  |  | 864 |  |  |  |  | 864
Дорожный фонд источники
46. | Ремонт дороги общего пользования в д.Сазоново - дорога по населенному пункту протяженностью 0,510 км, площадью 2040 кв.м. |  | Итого |  |  | 2448 |  |  |  |  | 2448
|  |  | Средства районного бюджета | 2018
|  |  | Средства бюджета поселений |  |  | 245 |  |  |  |  | 245
|  |  | Средства бюджета Московской области |  |  | 2203 |  |  |  |  | 2203
Дорожный фонд источники
47. | Ремонт дороги общего пользования в пос. Рязановский по ул. Ленина , протяженностью 0.852 км площадью 3408 кв.м. |  | Итого |  |  | 3681 |  |  |  |  | 4090
|  |  | Средства районного бюджета | 2018
|  |  | Средства бюджета поселений |  |  | 409 |  |  |  |  | 409
Средства бюджета Московской области
|  |  | Дорожный фонд источники |  |  | 3681 |  |  |  |  | 3681
48. | Ремонт дороги общего пользования в пос. Рязановский по ул. Чехова , протяженностью 0.950 км площадью 3800 кв.м. |  | Итого |  |  | 4560 |  |  |  |  | 4560
|  |  | Средства районного бюджета | 2018
|  |  | Средства бюджета поселений |  |  | 456 |  |  |  |  | 456
|  |  | Средства бюджета Московской области |  |  | 4104 |  |  |  |  | 4104
Дорожный фонд источники
49. | Ремонт дороги общего пользования в пос. Рязановский по ул. Комсомольская , протяженностью 0.785 км площадью 3140 кв.м. |  | Итого |  |  | 3768 |  |  |  |  | 3768
|  |  | Средства районного бюджета | 2018
|  |  | Средства бюджета поселений |  |  | 377 |  |  |  |  | 377
|  |  | Средства бюджета Московской области |  |  | 3391 |  |  |  |  | 3391
Дорожный фонд источники
50. | Ремонт дороги общего пользования в пос. Рязановский по ул. Октябрьская , протяженностью 0.545 км площадью 2180 кв.м. |  | Итого |  |  | 2616 |  |  |  |  | 2616
|  |  | Средства районного бюджета | 2018
|  |  | Средства бюджета поселений |  |  | 262 |  |  |  |  | 262
|  |  | Средства бюджета Московской области |  |  | 2354 |  |  |  |  | 2354
Дорожный фонд источники
51. | Ремонт дороги общего пользования в пос. Рязановский по ул. Проезд к железнодорожной станции , протяженностью 1,0 км площадью 4000 кв.м. |  | Итого |  |  | 4800 |  |  |  |  | 4800
|  |  | Средства районного бюджета | 2018
|  |  | Средства бюджета поселений |  |  | 480 |  |  |  |  | 480
|  |  | Средства бюджета Московской области |  |  | 4320 |  |  |  |  | 4320
Дорожный фонд источники
52. | Ремонт дороги общего пользования в д. Алферово проезд на ул. Горького , протяженностью 0,5 км площадью 2000 кв.м. |  | Итого |  |  | 2400 | 2400
|  |  | Средства районного бюджета | 2014
|  |  | Средства бюджета поселений |  |  | 240 | 240
|  |  | Средства бюджета Московской области |  |  | 2160 | 2160
Дорожный фонд источники
2. | Задача2 Объекты ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории городского поселения Рязановский | Заключе-ние контрактов по результа-там торгов | Итого |  |  | 33360 | 20157 | 4854 | 5725 | 1297 | 1327
|  |  | Средства районного бюджета | 2014-2018
|  |  | Средства бюджета поселений |  |  | 3335 | 2015 | 485 | 573 | 130 | 132
|  |  | Средства бюджета Московской области |  |  | 30025 | 18142 | 4369 | 5152 | 1167 | 1195
Дорожный фонд источники
2.1. | Ремонт дворовой территории в пос Рязановский по ул.Чехова протяженностью 4,2 км,площадью 16798 кв.м. |  | Итого |  |  | 20157 | 20157
|  |  | Средства районного бюджета | 2014
|  |  | Средства бюджета поселений |  |  | 2015 | 2015
|  |  | Средства бюджета Московской области |  |  | 18142 | 18142
Дорожный фонд источники
2.2. | Ремонт дворовой территории в пос Рязановский по ул.Ленина протяженностью 0.924 км,площадью 3694,5 кв.м., проезд у клуба протяженностью - 0,89 км площадью 350 кв.м |  | Итого |  |  | 4854 |  | 4854
|  |  | Средства районного бюджета | 2015
|  |  | Средства бюджета поселений |  |  | 485 |  | 485
|  |  | Средства бюджета Московской области |  |  | 4369 |  | 4369
Дорожный фонд источники
2.3. | Ремонт дворовой территории в пос Рязановский по ул.Октябрьская протяженностью 0,372 км,площадью 1486 кв.м., площадки у зданий и сооружений - протяженностью- 0,821 км, площадью 3284,5 кв.м |  | Итого |  |  | 5725 |  |  | 5725
|  |  | Средства районного бюджета | 2016
|  |  | Средства бюджета поселений |  |  | 573 |  |  | 573
|  |  | Средства бюджета Московской области |  |  | 5152 |  |  | 5152
Дорожный фонд источники
24. | Ремонт дворовой территории в пос Рязановский по ул.Комсомольская протяженностью 0,270 км,площадью 1081 кв.м. |  | Итого |  |  | 1297 |  |  |  | 1297
|  |  | Средства бюджета района | 2017
|  |  | Средства бюджета поселения |  |  | 130 |  |  |  | 130
|  |  | Средства |  |  | 1167 |  |  |  | 1167
бюджета
Московской
области
Дорожный фонд
источники
2.5. | Ремонт дворовой территории в пос Рязановский по ул.Первомайская, по ул. МОГЭС, по ул. Кирова протяженностью 0,277 км,площадью 1106 кв.м. |  | Итого |  |  | 1327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1327
|  |  | Средства районного | 2018
бюджетов
|  |  | Средства |  |  | 132 |  |  |  |  | 132
бюджетов поселений
|  |  | Средства |  |  | 1195 |  |  |  |  | 1195
бюджета
Московской
области
Дорожный фонд
источники
| Задача 3.Содержание дорог общегопользования и дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории городского поселения Рязановский | Заключе-ние контрактов по результа-там торгов | Итого |  |  | 2450 | 450 | 450 | 550 | 450 | 550
|  |  | Средства районного | 2014-2018
бюджетов
|  |  | Средства |  |  | 2450 | 450 | 450 | 550 | 450 | 550
бюджетов поселений
Средства
бюджета
Московской
области
Дорожный фонд
источники

## Лист1
3792 | 7128 | 960 | 2587 | 624 | 157440
1862 | 3096 | 2779 | 4320 | 2246 | 33360
7440 | 1440 | 9600 | 6010 | 1718 | 190800
3360 | 562 | 1440 | 7200 | 8021
2400 | 5760 | 1440 | 4800 | 2880
1920 | 4320 | 3360 | 960 | 2880
| 1200 | 4358 | 480 | 3888
20774 | 23506 | 9600 | 960 | 1349
|  | 1200 | 720 | 960
|  | 960 | 2400 | 960
|  | 35697 | 5404 | 2448
|  |  | 480 | 4090
|  |  | 1973 | 4560
|  |  | 38294 | 3768
2616
4800
47808

## Лист2
Исправление 3971 местный бюджет 2014 год
|  |  | Основные програмные мероприятия | [7 empty] | Приложение 1
Программные мероприятия, объемы и источники финансирования Муниципальной программы «Ремонт автомобильных дорог общего пользования и дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории городского поселения Рязановский Егорьевского муниципального района Московской области на 2014-2018 г.г.»
N | Мероприятия | Перечень стандарт ных процедур, обеспечивающих выполнение мероприя-тия, с указанием предельных сроков их исполнения | Источники финансирования | Срок исполнения мероприя-тия | Объем финансирования в текущем финансовом году ( тыс. руб) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный исполнитель | Результаты
[7 empty] | 2014г | 2015г | 2016г | 2017г | 2018г
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
| Всего по программе | Заключе-ние контрактов по результа-там торгов | Итого |  |  | 192832 | 40931 | 28810 | 33333 | 40072 | 49686
|  |  | Средства районного | 2014-2018
бюджетов
|  |  | Средства |  |  | 23974 | 0 | 4123 | 9977 | 4410 | 5464
бюджетов поселений
|  |  | Средства бюджета Московской области |  |  | 138413 | 35515 | 19109 | 17499 | 28984 | 37306
|  |  | Дорожный фонд |  |  | 30445 | 5416 | 5578 | 5857 | 6678 | 6916
Всего по программе
1. | Задача 1 Объекты ремонта автомобильных дорог на территории городского поселения Рязановский | Заключе-ние контрактов по результа-там торгов | Итого |  |  | 157472 | 20774 | 23506 | 27058 | 38325 | 47809
|  |  | Средства бюджета района | 2014-2018
|  |  | Средства бюджета поселения |  | 0 | 20654 | 0 | 3188 | 8854 | 3830 | 4782
|  |  | Средства |  | 0 | 106373 | 15358 | 14740 | 12347 | 27817 | 36111
бюджета
Московской
области
|  |  | Дорожный фонд |  |  | 30445 | 5416 | 5578 | 5857 | 6678 | 6916
1.1. | Ремонт дороги общего пользования в пос.Рязановский по ул.Первомайская протяженностью 0.79 км,площадью 3160 кв.м. |  | Итого |  |  | 3792 | 3792
|  |  | Средства районного | 2014
бюджетов
Средства
бюджетов поселений
Средства бюджета Московской области
|  |  | Дорожный фонд |  |  | 3792 | 3792
1.2. | Ремонт дороги общего пользования в с. Радовицы по ул.Рабочая протяженностью 0.388 км,площадью 1552 кв.м. |  | Итого |  |  | 1862 | 1862
|  |  | Средства районного | 2014
бюджетов
|  |  | Средства | [10 empty] | 1862
бюджетов поселений
|  |  | Средства бюджета Московской области |  |  | 1862 | 1862
Дорожный фонд
1.3. | Ремонт дороги общего пользования в д. Алферово по ул.Горького протяженностью 1.550 км,площадью 6200 кв.м. |  | Итого |  |  | 7440 | 7440
|  |  | Средства районного | 2014
бюджетов
Средства
бюджетов поселений
|  |  | Средства |  |  | 7440 | 7440
|  |  | бюджета | [10 empty] | 7440
Московской
области
Дорожный фонд
1.4. | Ремонт дороги общего пользования д..Алферово по ул.Гагарина протяженностью 0,700 км,площадью 2800 кв.м. |  | Итого |  |  | 3360 | 3360
|  |  | Средства районного | 2014
бюджетов
Средства
бюджетов поселений
|  |  | Средства |  |  | 3360 | 3360
бюджета
Московской
области
Дорожный фонд
1.5. | Ремонт дороги общего пользования в пос.Рязановский -подъезд на ул.Калинина протяженностью 0.400 км,площадью 1600 кв.м. |  | Итого |  |  | 1920 | 1920
|  |  | Средства районного | 2014
бюджетов
Средства
бюджетов поселений
|  |  | Средства |  |  | 296 | 296
бюджета
Московской
области
|  |  | Дорожный фонд |  |  | 1624 | 1624
1.6. | Ремонт дороги общего пользования в пос.Рязановский -по ул.Калинина протяженностью 1.485 км,площадью 5940 кв.м. |  | Итого |  |  | 7128 |  | 7128
|  |  | Средства районного | 2014
бюджетов
|  |  | Средства |  |  | 1550 |  | 1550
бюджетов поселений
Средства
бюджета
Московской
области
|  |  | Дорожный фонд |  |  | 5578 |  | 5578
источники
1.7. | 1.6.Ремонт дороги общего пользования в с. Радовицы по ул. Муравлиха протяженностью 0.685 км, площадью 2580 |  | Итого |  |  | 3096 |  | 3096 | [6 empty] | 1.6. | 1.6. | 1.6. | 1.6. | 1.6. | 1.6. | 1.6. | 1.6. | 1.6. | 1.6. | 1.6. | 1.6. | 1.6. | 1.6. | 1.6. | 1.6. | 1.6. | 1.6. | 1.6. | 1.6. | 1.6. | 1.6. | 1.6. | 1.6. | 1.6. | 1.6. | 1.6. | 1.6. | 1.6. | 1.6. | 1.6. | 1.6. | 1.6. | 1.6. | 1.6. | 1.6. | 1.6. | 1.6. | 1.6. | 1.6. | 1.6. | 1.6. | 1.6. | 1.6. | 1.6. | 1.6. | 1.6. | 1.6. | 1.6. | 1.6. | 1.6. | 1.6. | 1.6. | 1.6. | 1.6. | 1.6. | 1.6. | 1.6. | 1.6. | 1.6. | 1.6. | 1.6. | 1.6. | 1.6. | 1.6. | 1.6. | 1.6. | 1.6. | 1.6. | 1.6. | 1.6. | 1.6. | 1.6. | 1.6. | 1.6. | 1.6. | 1.6. | 1.6. | 1.6. | 1.6. | 1.6. | 1.6. | 1.6. | 1.6. | 1.6. | 1.6. | 1.6. | 1.6. | 1.6. | 1.6. | 1.6. | 1.6. | 1.6. | 1.6. | 1.6. | 1.6. | 1.6. | 1.6. | 1.6. | 1.6. | 1.6. | 1.6. | 1.6. | 1.6. | 1.6. | 1.6. | 1.6. | 1.6. | 1.6. | 1.6. | 1.6. | 1.6. | 1.6. | 1.6. | 1.6. | 1.6. | 1.6. | 1.6. | 1.6. | 1.6. | 1.6. | 1.6. | 1.6. | 1.6. | 1.6. | 1.6. | 1.6. | 1.6. | 1.6. | 1.6. | 1.6. | 1.6. | 1.6. | 1.6. | 1.6. | 1.6. | 1.6. | 1.6. | 1.6. | 1.6. | 1.6. | 1.6. | 1.6. | 1.6. | 1.6. | 1.6. | 1.6. | 1.6. | 1.6. | 1.6. | 1.6. | 1.6. | 1.6. | 1.6. | 1.6. | 1.6. | 1.6. | 1.6. | 1.6. | 1.6. | 1.6. | 1.6. | 1.6. | 1.6. | 1.6. | 1.6. | 1.6. | 1.6. | 1.6. | 1.6. | 1.6. | 1.6. | 1.6. | 1.6. | 1.6. | 1.6. | 1.6. | 1.6. | 1.6. | 1.6. | 1.6. | 1.6. | 1.6. | 1.6. | 1.6. | 1.6. | 1.6. | 1.6. | 1.6. | 1.6. | 1.6. | 1.6. | 1.6. | 1.6. | 1.6. | 1.6. | 1.6. | 1.6. | 1.6. | 1.6. | 1.6. | 1.6. | 1.6. | 1.6. | 1.6. | 1.6. | 1.6. | 1.6. | 1.6. | 1.6. | 1.6. | 1.6. | 1.6. | 1.6. | 1.6. | 1.6. | 1.6. | 1.6. | 1.6. | 1.6. | 1.6. | 1.6. | 1.6. | 1.6. | 1.6. | 1.6. | 1.6. | 1.6. | 1.6. | 1.6. | 1.6. | 1.6. | 1.6. | 1.6.
|  |  | Средства районного | 2015
бюджетов
|  |  | Средства |  |  | 310 |  | 310
бюджетов поселений
|  |  | Средства |  |  | 2786 |  | 2786
бюджета
Московской
области
Дорожный фонд
1.8. | 1.6.Ремонт дороги общего пользования в с. Радовицы проезд на ул. Муравлиха протяженностью 0.300 км, площадью 1200 | . | Итого |  |  | 1440 |  | 1440
|  |  | Средства районного | 2015
бюджетов
|  |  | Средства |  |  | 144 |  | 144
бюджетов поселений
|  |  | Средства |  |  | 1296 |  | 1296
бюджета
Московской
области
Дорожный фонд
1.9. | Ремонт дороги общего пользования в пос.Рязановский по ул.Октябрьская протяженностью 0,117 км, площадью 468 кв.м. |  | Итого |  |  | 562 |  | 562
|  |  | Средства районного | 2015
бюджетов
|  |  | Средства |  |  | 56 |  | 56
бюджетов поселений
|  |  | Средства |  |  | 506 |  | 506
бюджета
Московской
области
Дорожный фонд
1.10. | Ремонт дороги общего пользования д..Алферово по ул Советская протяженностью 1.200 км,площадью 4800 кв.м. |  | Итого |  |  | 5760 |  | 5760
Средства районного
бюджетов
|  |  | Средства | 2015 |  | 576 |  | 576
бюджетов поселений
|  |  | Средства |  |  | 5184 |  | 5184
бюджета
Московской
области
Дорожный фонд
1.11. | Ремонт дороги общего пользования д..Алферово по ул Первомайская протяженностью 0.700 км,площадью 3600 кв.м. |  | Итого |  |  | 4320 |  | 4320
Средства районного
бюджетов
|  |  | Средства | 2015 |  | 432 |  | 432
бюджетов поселений
|  |  | Средства |  |  | 3888 |  | 3888
бюджета
Московской
области
Дорожный фонд
источники
12. | Ремонт дороги общего пользования в пос.Рязановский- по ул.больничный проезд я протяженностью 0,250км, площадью 1000 кв.м. |  | Итого |  |  | 1200 |  | 1200
Средства районного
бюджетов
|  |  | Средства | 2015 |  | 120 |  | 120
бюджетов поселений
|  |  | Средства |  |  | 1080 |  | 1080
бюджета
Московской
области
Дорожный фонд
13. | Ремонт дороги общего пользования в пос.Рязановский по ул.Молодежная протяженностью 0,2км, площадью 800 кв.м. |  | Итого |  |  | 960 |  |  | 960
|  |  | Средства районного | 2016
бюджетов
|  |  | Средства |  |  | 960 |  |  | 960
бюджетов поселений
Средства
бюджета
Московской
области
Дорожный фонд
14. | Ремонт дороги общего пользования в с . Радовицы по ул.Щукина протяженностью 0,579 км, площадью 2316 кв.м. |  | Итого |  |  | 2779 |  |  | 2779
|  |  | Средства районного | 2016
бюджетов
|  |  | Средства |  |  | 2779 |  |  | 2779
бюджетов поселений
Средства
бюджета
Московской
области
Дорожный фонд
15. | Ремонт дороги общего пользования в с.Куплиям по ул.Советская протяженностью 2,0 км, площадью 8000 кв.м. |  | Итого |  |  | 9600 |  |  | 9600
|  |  | Средства районного | 2016
бюджетов
|  |  | Средства |  |  | 3743 |  |  | 3743
бюджетов поселений
Средства
бюджета
Московской
области
|  |  | Дорожный фонд |  |  | 5857 |  |  | 5857
16. | Ремонт дороги общего пользования в с.Куплиям по ул.Совхозная протяженностью 0.3 км, площадью 1200 кв.м. |  | Итого |  |  | 1440 |  |  | 1440
|  |  | Средства районного | 2016
бюджетов
|  |  | Средства |  |  | 144 |  |  | 144
бюджетов поселений
|  |  | Средства |  |  | 1296 |  |  | 1296
бюджета
Московской
области
Дорожный фонд
17. | Ремонт дороги общего пользования в с..Куплиям - по ул.проезд к водонапорной башни протяженностью 0,3 км, площадью 1200кв.м. |  | Итого |  |  | 1440 |  |  | 1440
|  |  | Средства районного | 2016
бюджетов
|  |  | Средства |  |  | 144 |  |  | 144
бюджетов поселений
|  |  | Средства |  |  | 1296 |  |  | 1296
бюджета
Московской
области
Дорожный фонд
18. | Ремонт дороги общего пользования в с.Куплиям по ул.Октябрьская протяженностью 0,700км, площадью 2800 кв.м. |  | Итого |  |  | 3360 |  |  | 3360
|  |  | Средства районного | 2016
бюджетов
|  |  | Средства |  |  | 336 |  |  | 336
бюджетов поселений
|  |  | Средства |  |  | 3024 |  |  | 3024
бюджета
Московской
области
Дорожный фонд
19. | Ремонт дороги общего пользования в с.Куплиям по ул.Красный поселок протяженностью 0.908 км, площадью 3632кв.м. |  | Итого |  |  | 4359 |  |  | 4359
|  |  | Средства районного | 2016
бюджетов
|  |  | Средства |  |  | 436 |  |  | 436 |  | 0
бюджетов поселений
|  |  | Средства |  |  | 3923 |  |  | 3923
бюджета
Московской
области
Дорожный фонд
20. | Ремонт дороги общего пользования в с.Куплиям проезд 1 на ул.Красный поселок протяженностью 0.200 км, площадью 800кв.м. |  | Итого |  |  | 960 |  |  | 960
|  |  | Средства районного | 2016
бюджетов
|  |  | Средства |  |  | 96 |  |  | 96
бюджетов поселений
|  |  | Средства |  |  | 864 |  |  | 864
бюджета
Московской
области
Дорожный фонд
21. | Ремонт дороги общего пользования в с.Куплиям проезд 2 на ул.Красный поселок протяженностью 0.250 км, площадью 1000кв.м. |  | Итого |  |  | 1200 |  |  | 1200
|  |  | Средства районного | 2016
бюджетов
|  |  | Средства |  |  | 120 |  |  | 120
бюджетов поселений
|  |  | Средства |  |  | 1080 |  |  | 1080
бюджета
Московской
области
Дорожный фонд
22. | Ремонт дороги общего пользования в с.Куплиям проезд 3 на ул.Красный поселок протяженностью 0.200 км, площадью 8000кв.м. |  | Итого |  |  | 960 |  |  | 960
|  |  | Средства районного | 2016
бюджетов
|  |  | Средства |  |  | 96 |  |  | 96
бюджетов поселений
|  |  | Средства |  |  | 864 |  |  | 864
бюджета
Московской
области
Дорожный фонд
23. | Ремонт дороги общего пользования в пос.Рязановский по ул.40 лет Октября ная протяженностью 0,539км, площадью 2156 кв.м. |  | Итого |  |  | 259 |  |  |  | 2587
|  |  | Средства районного | 2017
бюджетов
|  |  | Средства |  |  | 259 |  |  |  | 259
бюджетов поселений
Средства
бюджета
Московской
области
|  |  | Дорожный фонд |  |  | 2358 |  |  |  | 2358
24. | Ремонт дороги общего пользования в пос.Рязановский по ул Лесная протяженностью 0,900км, площадью 3600 кв.м. |  | Итого |  |  | 4320 |  |  |  | 4320
|  |  | Средства районного | 2017
бюджетов
|  |  | Средства |  |  | 432 |  |  |  | 432
бюджетов поселений
|  |  | Средства |  |  | 3888 |  |  |  | 3888
бюджета
Московской
области
Дорожный фонд
24. | Ремонт дороги общего пользования в пос.Рязановский по ул Песочная протяженностью 1.252км, площадью 5008 кв.м. |  | Итого |  |  | 6010 |  |  |  | 6010
|  |  | Средства районного | 2017
бюджетов
|  |  | Средства |  |  | 601 |  |  |  | 601
бюджетов поселений
|  |  | Средства |  |  | 5409 |  |  |  | 5409
бюджета
Московской
области
Дорожный фонд
26. | Ремонт дороги общего пользования в пос.Рязановский по ул Песочная протяженностью 1.500км, площадью 6000 кв.м. |  | Итого |  |  | 7200 |  |  |  | 7200
|  |  | Средства районного | 2017
бюджетов
|  |  | Средства |  |  | 720 |  |  |  | 720
бюджетов поселений
|  |  | Средства |  |  | 6480 |  |  |  | 6480
бюджета
Московской
области
Дорожный фонд
источники
27. | Ремонт дороги общего пользования в пос.Рязановский проезд на ул Чехова протяженностью 1.000км, площадью 4000 кв.м. |  | Итого |  |  | 4320 |  |  |  | 4800
|  |  | Средства районного | 2017
бюджетов
|  |  | Средства |  |  | 480 |  |  |  | 480
бюджетов поселений
Средства
бюджета
Московской
области
|  |  | Дорожный фонд |  |  | 4320 |  |  |  | 4320
источники
28. | Ремонт дороги общего пользования в д.Алферово по ул.1 проезд на ул.Первомайская протяженностью 0,2 км, площадью 800кв.м. |  | Итого |  |  | 960 |  |  |  | 960
|  |  | Средства районного | 2017
бюджетов
|  |  | Средства |  |  | 96 |  |  |  | 96
бюджетов поселений
|  |  | Средства |  |  | 864 |  |  |  | 864
бюджета
Московской
области
Дорожный фонд
источники
29. | Ремонт дороги общего пользования в д.Алферово по ул.2 проезд на ул.Первомайская протяженностью 0,1 км, площадью 400кв.м. |  | Итого |  |  | 480 |  |  |  | 480
|  |  | Средства бюджета района | 2017
|  |  | Средства бюджета поселения |  |  | 48 |  |  |  | 48
|  |  | Средства |  |  | 432 |  |  |  | 432
бюджета
Московской
области
Дорожный фонд
источники
30. | Ремонт дороги общего пользования в д.Анненка по ул. проезд к водонапорной башни протяженностью 0,2 км, площадью 800кв.м. |  | Итого |  |  | 960 |  |  |  | 960
|  |  | Средства бюджета района | 2017
|  |  | Средства бюджета поселения |  |  | 96 |  |  |  | 96
|  |  | Средства |  |  | 864 |  |  |  | 864
бюджета
Московской
области
Дорожный фонд
источники
31. | Ремонт дороги общего пользования в д.Анненка по ул. проезд к трансформатороной подстанции протяженностью 0,150 км, площадью 600 кв.м. |  | Итого |  |  | 720 |  |  |  | 720
|  |  | Средства бюджета района | 2017
|  |  | Средства бюджета поселения |  |  | 72 |  |  |  | 72
|  |  | Средства |  |  | 648 |  |  |  | 648
бюджета
Московской
области
Дорожный фонд
источники
32. | Ремонт дороги общего пользования в д.Анненка дорога по населенному пункту протяженностью 0,500 км, площадью 2000 кв.м. |  | Итого |  |  | 2400 |  |  |  | 2400
|  |  | Средства бюджета района | 2017
|  |  | Средства бюджета поселения |  |  | 240 |  |  |  | 240
|  |  | Средства |  |  | 2160 |  |  |  | 2160
бюджета
Московской
области
Дорожный фонд
источники
33. | Ремонт дороги общего пользования в с.Радовицы по ул.Советская протяженностью 1,126 км площадью 4505 кв.м. |  | Итого
Итого
|  |  | Итого |  |  | 5405 |  |  |  | 5405
|  |  | Средства бюджета района | 2017
|  |  | Средства бюджета поселения |  |  | 541 |  |  |  | 541
|  |  | Средства |  |  | 4864 |  |  |  | 4864
бюджета
Московской
области
34. | Ремонт дороги общего пользования в д.Летово- проезд к пожарному водоему протяженностью 0.1 км, площадью 400 кв.м. |  | Итого |  |  | 480 |  |  |  | 480
|  |  | Средства бюджета района | 2017
|  |  | Средства бюджета поселения |  |  | 48 |  |  |  | 48
|  |  | Средства |  |  | 432 |  |  |  | 432
бюджета
Московской
области
35. | Ремонт дороги общего пользования в пос.Рязановский по ул.Новая протяженностью 0,411 км , площадью 1644 кв.м. |  | Итого |  |  | 1973 |  |  |  | 1973
|  |  | Средства бюджета района | 2017
|  |  | Средства бюджета поселения |  |  | 197 |  |  |  | 197
|  |  | Средства |  |  | 1776 |  |  |  | 1776
бюджета
Московской
области
Дорожный фонд
источники
36. | Ремонт дороги общего пользования в с.Радовицы по ул.проезд, протяженностью 0.130 км, площадью 520 кв.м. |  | Итого |  |  | 624 |  |  |  |  | 624
|  |  | Средства бюджета района | 2018
|  |  | Средства бюджета поселения |  |  | 62 |  |  |  |  | 62
|  |  | Средства |  |  | 562 |  |  |  |  | 562
бюджета
Московской
области
Дорожный фонд
источники
37. | Ремонт дороги общего пользования в с.Радовицы по ул.Зеленая, протяженностью 0.468 км площадью 1872 кв.м. |  | Итого |  |  | 2246 |  |  |  |  | 2246
|  |  | Средства бюджета района | 2018
|  |  | Средства бюджета поселения |  |  | 225 |  |  |  |  | 225
Средства
бюджета
Московской
области
|  |  | Дорожный фонд |  |  | 2021 |  |  |  |  | 2021
источники
38. | Ремонт дороги общего пользования в с.Радовицы по ул. проезд на ул.Свердлова, протяженностью 0.358км площадью 1432 кв.м. |  | Итого |  |  | 1719 |  |  |  |  | 1719
|  |  | Средства районного бюджета | 2018
|  |  | Средства бюджета поселений |  |  | 172 |  |  |  |  | 172
|  |  | Средства бюджета Московской области |  |  | 1547 |  |  |  |  | 1547
Дорожный фонд источники
39. | Ремонт дороги общего пользования в с.Радовицы по ул. Дзержинского , протяженностью 1.671 км площадью 1432 кв.м. |  | Итого |  |  | 8021 |  |  |  |  | 8021
|  |  | Средства районного бюджета | 2018
|  |  | Средства бюджета поселений |  |  | 802 |  |  |  |  | 802
|  |  | Средства бюджета Московской области |  |  | 7219 |  |  |  |  | 7219
Дорожный фонд источники
40. | Ремонт дороги общего пользования в с.Радовицы по ул. проезд , протяженностью 0.600 км площадью 2400 кв.м. |  | Итого |  |  | 2880 |  |  |  |  | 2880
|  |  | Средства районного бюджета | 2018
|  |  | Средства бюджета поселений |  |  | 288 |  |  |  |  | 288
|  |  | Средства бюджета Московской области |  |  | 2592 |  |  |  |  | 2592
Дорожный фонд источники
41. | Ремонт дороги общего пользования в пос. Рязановский по ул. проезд на ул. МОГЭС, протяженностью 0.600 км площадью 2400 кв.м. |  | Итого |  |  | 2880 |  |  |  |  | 2880
|  |  | Средства районного бюджета | 2018
|  |  | Средства бюджета поселений |  |  | 288 |  |  |  |  | 288
|  |  | Средства бюджета Московской области |  |  | 2592 |  |  |  |  | 2592
Дорожный фонд источники
42. | Ремонт дороги общего пользования в пос.Рязановский по ул. Брикетная , протяженностью 0.810 км площадью 3240 кв.м. |  | Итого |  |  | 3888 |  |  |  |  | 3888
|  |  | Средства районного бюджета | 2018
|  |  | Средства бюджета поселений |  |  | 389 |  |  |  |  | 389
|  |  | Средства бюджета Московской области |  |  | 3499 |  |  |  |  | 3499
Дорожный фонд источники
43. | Ремонт дороги общего пользования в пос. Рязановский по ул. проезд на ул. МОГЭС, протяженностью 0.281 км площадью 1124 кв.м. |  | Итого |  |  | 135 |  |  |  |  | 135
|  |  | Средства районного бюджета | 2018
|  |  | Средства бюджета поселений |  |  | 135 |  |  |  |  | 135
Средства бюджета Московской области
|  |  | Дорожный фонд источники |  |  | 1214 |  |  |  |  | 1214
44. | Ремонт дороги общего пользования в д.Сазоново - проезд к пожарному водоему протяженностью 0,2 км, площадью 800кв.м. |  | Итого |  |  | 960 |  |  |  |  | 960
|  |  | Средства районного бюджета | 2018
|  |  | Средства бюджета поселений |  |  | 96 |  |  |  |  | 96
|  |  | Средства бюджета Московской области |  |  | 864 |  |  |  |  | 864
Дорожный фонд источники
45. | Ремонт дороги общего пользования в д.Летово - дорога по населенному пункту протяженностью 0,200 км, площадью 800 кв.м. |  | Итого |  |  | 960 |  |  |  |  | 960
|  |  | Средства районного бюджета | 2018
|  |  | Средства бюджета поселений |  |  | 96 |  |  |  |  | 96
|  |  | Средства бюджета Московской области |  |  | 864 |  |  |  |  | 864
Дорожный фонд источники
46. | Ремонт дороги общего пользования в д.Сазоново - дорога по населенному пункту протяженностью 0,510 км, площадью 2040 кв.м. |  | Итого |  |  | 2448 |  |  |  |  | 2448
|  |  | Средства районного бюджета | 2018
|  |  | Средства бюджета поселений |  |  | 245 |  |  |  |  | 245
|  |  | Средства бюджета Московской области |  |  | 2203 |  |  |  |  | 2203
Дорожный фонд источники
47. | Ремонт дороги общего пользования в пос. Рязановский по ул. Ленина , протяженностью 0.852 км площадью 3408 кв.м. |  | Итого |  |  | 3681 |  |  |  |  | 4090
|  |  | Средства районного бюджета | 2018
|  |  | Средства бюджета поселений |  |  | 409 |  |  |  |  | 409
Средства бюджета Московской области
|  |  | Дорожный фонд источники |  |  | 3681 |  |  |  |  | 3681
48. | Ремонт дороги общего пользования в пос. Рязановский по ул. Чехова , протяженностью 0.950 км площадью 3800 кв.м. |  | Итого |  |  | 4560 |  |  |  |  | 4560
|  |  | Средства районного бюджета | 2018
|  |  | Средства бюджета поселений |  |  | 456 |  |  |  |  | 456
|  |  | Средства бюджета Московской области |  |  | 4104 |  |  |  |  | 4104
Дорожный фонд источники
49. | Ремонт дороги общего пользования в пос. Рязановский по ул. Комсомольская , протяженностью 0.785 км площадью 3140 кв.м. |  | Итого |  |  | 3768 |  |  |  |  | 3768
|  |  | Средства районного бюджета | 2018
|  |  | Средства бюджета поселений |  |  | 377 |  |  |  |  | 377
|  |  | Средства бюджета Московской области |  |  | 3391 |  |  |  |  | 3391
Дорожный фонд источники
50. | Ремонт дороги общего пользования в пос. Рязановский по ул. Октябрьская , протяженностью 0.545 км площадью 2180 кв.м. |  | Итого |  |  | 2616 |  |  |  |  | 2616
|  |  | Средства районного бюджета | 2018
|  |  | Средства бюджета поселений |  |  | 262 |  |  |  |  | 262
|  |  | Средства бюджета Московской области |  |  | 2354 |  |  |  |  | 2354
Дорожный фонд источники
51. | Ремонт дороги общего пользования в пос. Рязановский по ул. Проезд к железнодорожной станции , протяженностью 1,0 км площадью 4000 кв.м. |  | Итого |  |  | 4800 |  |  |  |  | 4800
|  |  | Средства районного бюджета | 2018
|  |  | Средства бюджета поселений |  |  | 480 |  |  |  |  | 480
|  |  | Средства бюджета Московской области |  |  | 4320 |  |  |  |  | 4320
Дорожный фонд источники
52. | Ремонт дороги общего пользования в д. Алферово проезд на ул. Горького , протяженностью 0,5 км площадью 2000 кв.м. |  | Итого |  |  | 2400 | 2400
|  |  | Средства районного бюджета | 2014
Средства бюджета поселений
|  |  | Средства бюджета Московской области |  |  | 2400 | 2400
Дорожный фонд источники
2. | Задача2 Объекты ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории городского поселения Рязановский | Заключе-ние контрактов по результа-там торгов | Итого |  |  | 33360 | 20157 | 4854 | 5725 | 1297 | 1327
|  |  | Средства районного бюджета | 2014-2018
|  |  | Средства бюджета поселений |  |  | 1320 | 0 | 485 | 573 | 130 | 132
|  |  | Средства бюджета Московской области |  |  | 32040 | 20157 | 4369 | 5152 | 1167 | 1195
Дорожный фонд источники
2.1. | Ремонт дворовой территории в пос Рязановский по ул.Чехова протяженностью 4,2 км,площадью 16798 кв.м. |  | Итого |  |  | 20157 | 20157
|  |  | Средства районного бюджета | 2014
Средства бюджета поселений
|  |  | Средства бюджета Московской области |  |  | 20157 | 20157 | [6 empty] | 20157
20157
Дорожный фонд источники
2.2. | Ремонт дворовой территории в пос Рязановский по ул.Ленина протяженностью 0.924 км,площадью 3694,5 кв.м., проезд у клуба протяженностью - 0,89 км площадью 350 кв.м |  | Итого |  |  | 4854 |  | 4854
|  |  | Средства районного бюджета | 2015
|  |  | Средства бюджета поселений |  |  | 485 |  | 485
|  |  | Средства бюджета Московской области |  |  | 4369 |  | 4369
Дорожный фонд источники
2.3. | Ремонт дворовой территории в пос Рязановский по ул.Октябрьская протяженностью 0,372 км,площадью 1486 кв.м., площадки у зданий и сооружений - протяженностью- 0,821 км, площадью 3284,5 кв.м |  | Итого |  |  | 5725 |  |  | 5725
|  |  | Средства районного бюджета | 2016
|  |  | Средства бюджета поселений |  |  | 573 |  |  | 573
|  |  | Средства бюджета Московской области |  |  | 5152 |  |  | 5152
Дорожный фонд источники
24. | Ремонт дворовой территории в пос Рязановский по ул.Комсомольская протяженностью 0,270 км,площадью 1081 кв.м. |  | Итого |  |  | 1297 |  |  |  | 1297
|  |  | Средства бюджета района | 2017
|  |  | Средства бюджета поселения |  |  | 130 |  |  |  | 130
|  |  | Средства |  |  | 1167 |  |  |  | 1167
бюджета
Московской
области
Дорожный фонд
источники
2.5. | Ремонт дворовой территории в пос Рязановский по ул.Первомайская, по ул. МОГЭС, по ул. Кирова протяженностью 0,277 км,площадью 1106 кв.м. |  | Итого |  |  | 1327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1327
|  |  | Средства районного | 2018
бюджетов
|  |  | Средства |  |  | 132 |  |  |  |  | 132
бюджетов поселений
|  |  | Средства |  |  | 1195 |  |  |  |  | 1195
бюджета
Московской
области
Дорожный фонд
источники
| Задача 3.Содержание дорог общегопользования и дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории городского поселения Рязановский | Заключе-ние контрактов по результа-там торгов | Итого |  |  | 2000 | 0 | 450 | 550 | 450 | 550
|  |  | Средства районного | 2014-2018
бюджетов
|  |  | Средства |  |  | 2000 |  | 450 | 550 | 450 | 550
бюджетов поселений
Средства
бюджета
Московской
области
Дорожный фонд
источники